25.09.2018

481

На основании протокола заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края от 31 июля 2018 № 6, в целях повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Пермский муниципальный район, руководствуясь статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и (или) муниципальных учреждениях Пермского муниципального района (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы администрации Пермского муниципального района, руководителям функциональных органов администрации Пермского муниципального района, муниципальных учреждений Пермского муниципального района обеспечить, а органам местного самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района рекомендовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. В соответствии с графиком, указанным в пункте 4 Плана, руководителям функциональных органов администрации Пермского муниципального района, муниципальных учреждений Пермского муниципального района заключить соглашения об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности с муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального района Т.Н. Гладких.

Глава администрации

муниципального района							        В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от __________ № __________

25.09.2018

481

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и (или) муниципальных учреждениях Пермского муниципального района

- Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности, позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса на территории Пермского муниципального района.

Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:

- обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса Пермского муниципального района, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;

- повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса Пермского муниципального района, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса Пермского муниципального района, а также казенных, бюджетных учреждений;

- обеспечение бюджетной сети Пермского муниципального района квалифицированными специалистами финансово-экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса Пермского муниципального района, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений.

- Ожидаемые результаты

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;

- поддержка процессов реформирования бюджетного (бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности; автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

- повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

- повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников.

Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней), унификации порядка проведения контрольных мероприятий, сокращения затрат на ведение учета путем оптимизации численности сотрудников, сокращения количества площадей, занимаемых бухгалтерскими  и кадровыми службами, переданными на обслуживание в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее – МКУ «ЦБУ») сокращения затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем.

- Основные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по централизации учета и отчетности |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка нормативно-правовых актов (далее – НПА) о сроках передачи функций по ведению бюджетного (бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, планированию финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) и составлению отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сельских поселений в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее - МКУ «ЦБУ») | проект постановления, график перевода | 01.12.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 1.2. | Разработка типового соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности с уровня сельских поселений на уровень муниципального района | проект соглашения о передаче полномочий | 01.10.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 1.3. | Заключение соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности с уровня поселений на уровень муниципальных районов | соглашение о передаче полномочий | 01.12.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ», руководители органов местного самоуправления |
| 1.4. | Проведение совещания с руководителями и главными бухгалтерами функциональных органов администрации Пермского муниципального района, их подведомственными учреждениями, учреждениями сельских поселений по вопросу централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчетности | протокол совещания | 01.10.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 1.5. | Подготовка НПА о создании МКУ «ЦБУ», учредитель – ФЭУ Пермского муниципального района | проект постановления | 20.10.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 1.6. | Разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ» | проект соглашения о передаче функций по ведению учета | 01.10.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 1.7. | Определение штатной численности МКУ «ЦБУ», проведение нормирования труда бухгалтерских, кадровых, планово-экономических служб учреждений муниципальных образований | акт | 01.10.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 1.8. | Подготовка предложений по сокращению штатной численности работников, осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности по структурным подразделениям администрации Пермского муниципального района | списки работников | 01.10.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 1.9. | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников обслуживаемых учреждений, должности которых сокращаются | приказы | Не позднее, чем за 2 месяца до утвержденного срока перевода | Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| 1.10. | Подготовка к проведению мероприятий по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ»: - Уничтожение дел по финансово-хозяйственной деятельности учреждений с истекшими сроками хранения с составлением акта. - Сдача в архивы дел, подлежащих длительному и бессрочному хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации. - Подготовка к проведению инвентаризации | акты на уничтожение, описи, акты сверки с материально-ответственными лицами | В соответствии с графиком передачи функций | Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| 1.11 | Приведение учета учреждения в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Пермского края от 28.02.2018 года № СЭД-39-01-22-54 «Об утверждении Единых правил управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края по ведению кадрового, бюджетного (бухгалтерского), налогового и управленческого учета» | Учетная политика учреждения, рабочий план счетов | 01.12.2018 | Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| 1.12 | Подготовка учетных баз данных Конфигурации 1С, используемых в Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края (далее по тексту - ЕИС УФХД ПК) | Конфигурация 1С для конвертации данных (1С: Предприятие 8.3; Конфигурация: Зарплата и кадры государственного учреждения редакция 3.1) | 01.01.2019 | Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| 1.13 | Проведение тестовой загрузки данных учетных баз в ЕИС УФХД ПК | Отсутствие замечаний Оператора ЕИС УФХД ПК по файлам загрузки | В соответствии с графиком передачи функций | Руководитель МКУ «ЦБУ», руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| 2. | Организационные мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ» |  |  |  |
| 2.1. | Выделение помещения для размещения МКУ «ЦБУ» | приказ (закрепление на праве оперативного управления), акт приема-передачи объектов недвижимого имущества | 01.01.2019 | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района |
| 2.2. | Назначение на должность руководителя МКУ «ЦБУ» | распоряжение | до 01.11.2018 | Аппарат администрации Пермского муниципального района |
| 2.3. | Разработка Устава МКУ «ЦБУ». | проект Устава | 20.10.2018 | ФЭУ Пермского муниципального района |
| 2.4. | Государственная регистрация МКУ «ЦБУ» | свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | 06.11.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.5. | Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей и штампов МКУ «ЦБУ» | бланки, оттиски | 12.11.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.6. | Открытие лицевого счета МКУ «ЦБУ» | выписка | 12.11.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.7. | Разработка и утверждение Положения об оплате труда сотрудников МКУ «ЦБУ». | проект Положения | 20.11.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.8. | Заключение соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ» | соглашение о передаче функций по ведению учета | В соответствии с графиком передачи функций | Руководитель МКУ «ЦБУ», руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| 2.9. | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием МКУ «ЦБУ» | проект штатного расписания | 20.11.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.10. | Наделение МКУ «ЦБУ» имуществом, приобретение мебели и компьютерной техники, построение локальной вычислительной сети, выделение вычислительных ресурсов и каналов связи | акты приема-передачи нефинансовых активов, накладные на приобретение имущества, соответствующего требованиям для перевода в ЕИС УФХД ПК | 01.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.11. | Разработка учетной политики МКУ «ЦБУ» | приказ об утверждении учетной политики | 01.12.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.12. | Мероприятия по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчётности в МКУ «ЦБУ» | протоколы инвентаризации, акты передачи документации и т.п. | В соответствии с графиком передачи функций, установленным пунктом 4 настоящего Плана | Руководитель МКУ «ЦБУ», руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| - Перевод на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ баз данных и перенос копии учетных баз данных с учетом целевой конфигурации 1С, используемой в ЕИС УФХД ПК | обеспечение переноса копии учетных баз данных | В соответствии с графиком ввода в эксплуатацию ЕИС УФХД ПК, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 20.02.2018 № 70-п «О единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края» (далее по тексту – график ввода ЕИС УФХД ПК) | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 3.2. | Обеспечение технических мер защиты информации сторонними средствами, не входящими в состав программного обеспечения | обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о защите персональных данных | 01.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 3.4. | Организация перехода на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности в МКУ «ЦБУ» в системе ЕИС УФХД ПК | переход на централизованное ведение учета | В соответствии с графиком ввода ЕИС УФХД ПК | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 3.5. | Организация подготовки и переподготовки специалистов бухгалтерских и кадровых служб | проведение мероприятий по обучению персонала | ноябрь 2018 – январь2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |

4. График передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ»

| № п/п | Наименование | График перевода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетная дата перевода | срок перевода |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АКВАРЕЛЬКИ" | 01.01.2019 | 10.01.2019 |
| 2 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 18.01.2019 |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИХРЬ" | 01.01.2019 | 21.01.2019 |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Д.КОНДРАТОВО" ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 01.01.2019 | 22.01.2019 |
| 5 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "ИМПУЛЬС" | 01.01.2019 | 23.01.2019 |
| 6 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ С. КУЛТАЕВО" ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 01.01.2019 | 24.01.2019 |
| 7 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ С.ЛОБАНОВО" ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 01.01.2019 | 25.01.2019 |
| 8 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ С. ГАМОВО" ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 01.01.2019 | 28.01.2019 |
| 9 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. СЫЛВА" ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 10 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ С. УСТЬ-КАЧКА" ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 01.01.2019 | 30.01.2019 |
| 11 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. ЮГО-КАМСКИЙ" ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 01.01.2019 | 31.01.2019 |
| 12 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 01.01.2019 | 21.01.2019 |
| 13 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРХИВ ПЕРМСКОГО РАЙОНА" | 01.01.2019 | 22.01.2019 |
| 14 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 01.01.2019 | 23.01.2019 |
| 15 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 01.01.2019 | 24.01.2019 |
| 16 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 01.01.2019 | 28.01.2019 |
| 17 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 18 | ФЭУ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 21.01.2019 |
| 19 | ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 22.01.2019 |
| 20 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 23.01.2019 |
| 21 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 24.01.2019 |
| 22 | УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 25.01.2019 |
| 23 | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 28.01.2019 |
| 24 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 25 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 30.01.2019 |
| 26 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 01.01.2019 | 31.01.2019 |
| 27 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВУРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СЕМИЦВЕТИК" | 01.02.2019 | 15.02.2019 |
| 28 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.К. БЛЮХЕРА" | 01.02.2019 | 18.02.2019 |
| 29 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНДРАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 19.02.2019 |
| 30 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 20.02.2019 |
| 31 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЯНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 21.02.2019 |
| 32 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" | 01.02.2019 | 22.02.2019 |
| 33 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 25.02.2019 |
| 34 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 25.02.2019 |
| 35 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КАЧКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ОГОНЕК" | 01.02.2019 | 26.02.2019 |
| 36 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЗВЕЗДИЕ" | 01.02.2019 | 26.02.2019 |
| 37 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРШЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "УМКА" | 01.02.2019 | 27.02.2019 |
| 38 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРШЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 27.02.2019 |
| 39 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАБКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 27.02.2019 |
| 40 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРАШИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.02.2019 | 28.02.2019 |
| 41 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРАШИМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | 01.02.2019 | 28.02.2019 |
| 42 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 20.03.2019 |
| 43 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛТАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" | 01.03.2019 | 20.03.2019 |
| 44 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛТАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" | 01.03.2019 | 20.03.2019 |
| 45 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕМУЛЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 21.03.2019 |
| 46 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАШ-КУЛТАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 21.03.2019 |
| 47 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕМУЛЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" | 01.03.2019 | 21.03.2019 |
| 48 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОБАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 22.03.2019 |
| 49 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОБАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | 01.03.2019 | 22.03.2019 |
| 50 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" | 01.03.2019 | 25.03.2019 |
| 51 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 25.03.2019 |
| 52 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" | 01.03.2019 | 25.03.2019 |
| 53 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫЛВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 26.03.2019 |
| 54 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 26.03.2019 |
| 55 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФРОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 27.03.2019 |
| 56 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОХЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 27.03.2019 |
| 57 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 28.03.2019 |
| 58 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮГО-КАМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 28.03.2019 |
| 59 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 28.03.2019 |
| 60 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ" | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 61 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 62 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОКОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 63 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫЛВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 64 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫЛВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВЛИК" | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 65 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮГО-КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 66 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 01.04.2019 | 29.04.2019 |
| 67 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 01.04.2019 | 29.04.2019 |